## Hoja1
Etiquetas de fila | Cuenta de Formato
? | 2
Formato | 20
Historia Pago | 3
Logica Negocio | 2
Pagina Éxito y Rechazo | 5
Refresh | 3
Total general | 35

## Observaciones
ID | Reportado | ID Mantis |  |  |  |  | Observación |  | Responsable | Estado | Comentario | Imagen
1 | CV | N/A |  |  |  |  | Se debe revisar regla de negocios de pago de créditos, según. Se pueden pagar las 2 cuotas de 1 misma reserva Se puede pagar la primera cuota de 1 reserva No se puede pagar la segunda cuota de 1 reserva, sin haber pagado la primera cuota |  | S4T | OK
2 | CV | N/A |  |  |  |  | Se deben externalizar a properties o similar, todas las referencias a servidores externos a SVP |  | S4T | OK
3 | CV | N/A |  |  |  |  | Error al seleccionar código de tursimo |  | S4T | OK | table-11.1.1.9.0-5072.js:315 Uncaught TypeError: Cannot read property 'afrSelectAll' of null at Object.AdfDhtmlTableBasePeer._selIsOnlySelection (table-11.1.1.9.0-5072.js:315) at Object.AdfDhtmlTableBasePeer._doRowSelection (table-11.1.1.9.0-5072.js:308) at Object.AdfDhtmlTableBasePeer._handleRowClick (table-11.1.1.9.0-5072.js:306) at Object.AdfDhtmlTableBasePeer.HandleComponentClick (table-11.1.1.9.0-5072.js:117) at Object.AdfRichUIPeer.DispatchComponentEvent (core-11.1.1.9.0-5072.js:817) at Object.AdfUIComponent.HandleBubbledEvent (core-11.1.1.9.0-5072.js:231) at Object.AdfUIComponent.broadcast (core-11.1.1.9.0-5072.js:226) at Object.AdfUIComponent._bubbleEvent (core-11.1.1.9.0-5072.js:242) at Object.AdfUIComponent.broadcast (core-11.1.1.9.0-5072.js:225) at AdfDhtmlPage._deliverQueuedEvents (boot-11.1.1.9.0-5072.js:385) | Ver
4 | QA | 4960 | Formato |  |  | 0004960: MPE-126: Botón Pagar en línea se encuentra habilitado: | Escenario: Chrome Resumen: Se valida que al acceder al menú Pago Electrónico, opción "Pago electrónico turismo", el sistema despliegue interfaz con las cuotas disponible para pago que posean los productos de turismo. Pasos: - Seleccionar opción expandible “Turismo”. - Presionar botón Pagar en línea Resultado esperado: El botón no debe realizar ninguna acción dado que debe encontrase deshabilitado. Resultado obtenido: El botón se muestra habilitado y la interfaz no valida que al menos se seleccione una cuota para habilitar este botón. Cuando se presiona el botón pagar sin haber seleccionado una cuota, el sistema redirecciona a una interfaz de error del web center portal. |  | S4T | OK
5 | QA | 4962 | Formato |  | Pendiente Css Desarrollo | No se visualiza lupa para ver detalle de pago turismo | Resumen: Se valida que al presionar el botón "Ver" (Lupa), el sistema despliegue el detalle de la cuota a pagar para la reserva de turismo que posee el afiliado. Pasos: Presionar opción "Ver" (Lupa). Resultado esperado: El sistema despliega ventana emergente con el detalle de la cuota a pagar para el centro turístico con la siguiente información: Número de Comprobante Código de Reserva Check In Check Out Fecha de Vencimiento Abono Centro Turístico Monto Estado de Pago La ortografía y despliegue de la interfaz se encuentra correcta. Resultado obtenido: El sistema no despliega botón lupa para visualizar el detalle de pago de la cuota de turismo. |  | S4T | NOK
6 | QA | 4963 | Formato |  | Problemas Consola Administracion | Nombre de Menú de acceso de pago electrónico turismo esta incorrecto | Resumen: Se valida que al acceder al menú Pago Electrónico, opción "Pago electrónico turismo", el sistema despliegue interfaz con las cuotas disponible para pago que posean los productos de turismo. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Resultado esperado: El sistema despliega sub menú “Pago electrónico turismo”. Resultado obtenido: El menú aparece con un nombre distinto al definido: "Página pago turismo". |  | S4T | NOK
7 | QA | 4965 | Formato Acordeon | Accordeon |  | No cambia botón del contenedor al expandir | Resumen: Se valida que al presionar botón expandir del contenedor este cambie de (+) a (-) y viceversa. Pasos: Presionar botón más de contenor expandible Resultado esperado: El sistema cambia el botón de (+) a (-) Resultado obtenido: El sistema no cambia el botón y siempre aparece en (+) |  | S4T | OK
8 | QA | 4964 | ? | Engranaje.. Configuracion Consola De Portal |  | Al ingresar a MPE turismo se visualiza control que no debiese ser visualizada en la interfaz de usuario | Summary: MPE-126: Al ingresar a MPE turismo se visualiza control que no debiese ser visualizada en la interfaz de usuario. Description: Escenario: Chrome Resumen: Se valida que al acceder al menú Pago Electrónico, opción "Pago electrónico turismo", el sistema despliegue interfaz con las cuotas disponible para pago que posean los productos de turismo. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago electrónico turismo”. Resultado esperado: El sistema despliega contenedor expandible de nombre “Turismo” el cual contiene las cuotas disponibles de pago para el producto. La ortografía y despliegue de la interfaz se encuentran correcto. Resultado obtenido: Al ingresar a menú de pago electrónico turismo se visualiza control que no debiese ser visualizada en la interfaz de usuario. |  | S4T | OK
9 | QA | 4966 | Formato |  | Problemas Consola Administracion | Título de interfaz no acorde | Description: Se valida que al ingresar a menú pago electrónico turismo => opción turismo, el sistema despliegue interfaz sin detalles. Resultado obtenido: Título de interfaz no acorde. |  | S4T | NOK
10 | QA | 4967 | Formato |  | Revisar Requerimiento | Error en textos de la grilla | Description: Se valida que al ingresar a menú pago electrónico turismo => opción turismo, el sistema despliegue interfaz sin detalles. Pasos: Seleccionar opción expandible “Turismo”. Resultado esperado: El sistema despliega cuadro con la información de las reservas de turismo con cuotas disponible para pago con la siguiente información: Código reserva Fecha vencimiento Abono Centro turístico Monto Estado de pago Resultado obtenido: La grilla prsenta diferencias al resultado esperado en relación al nombre de los campos. |  | S4T | OK
11 | QA | 4968 | Formato |  |  | Sistema no le dá formato a los monto a moneda $ | Summary: MPE-126: Sistema no le dá formato a los monto a moneda $ Description: Escenario: Se valida correcta visualización de interfaz y montos desplegado en MPE turismo. Resultado obtenido: Sistema no da formato a los montos de la siguiente manera: $x.xxx.xxx, $1.000.000. |  | S4T | OK
12 | QA | 4969 | ? |  |  | Información incorrecta desplegada en MPE turismo en comparación a la desplegada en PORTALRES | Summary: MPE-126: Información incorrecta desplegada en MPE turismo en comparación a la desplegada en PORTALRES Description: Se revisa información y se compara con la que se despliega en el portal de reservas. Observaciones detectadas: 1. Se aprecia que la fecha de vencimiento de los comprobantes no coincide con los desplegados en el portal de reserva. 2. El número de cuotas no es el correcto en las reservas 2 y 3. Recordar que para cada reserva siempre son 2 abonos máx. 3. Las cuotas no se ordenan de acuerdo a la fecha de vencimiento. En la reserva 3 se aprecia que esta primero la cuota 2 en vez de la cuota 1 |  | S4T | OK
13 | QA | 4970 | Formato |  | Pendiente Css Desarrollo | Textos de los centros no se ajusta en la grilla | Summary: MPE-126: Textos de los centros no se ajusta en la grilla Description: Escenario: Se valida correcta visualización de la información de la grilla de MPE turismo. Resultado obtenido: Texto del nombre de los centros vacacionales no se ajusta a la grilla. |  | S4T | NOK
14 | QA | 4971 | Formato |  | Pendiente Css Desarrollo | No se visualiza Check para selccionar todas cuotas de reservas | Summary: MPE-131: No se visualiza Check para selccionar todas cuotas de reservas Description: Escenario: Chrome Resumen: Se valida que al seleccionar el checkbox pagar para los productos de turismo, el sistema seleccione todos los abonos para pago y calcula el monto a pagar desplegándolo en el campo “Total a Pagar” para la sección seleccionada y además habilite el botón "Pagar en línea". Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago electrónico turismo”. Seleccionar opción expandible “Turismo”. Seleccionar checkbox "Pagar". Resultado esperado: El sistema selecciona todas las cuotas de las reservas que posea el usuario, y calcula el monto a pagar desplegándolo en el campo “Total a Pagar”. Además el sistema habilita el botón "Pagar en línea". Resultado obtenido: No se despliega checkbox "Pagar" para seleccionar todas las cuotas |  | S4T | NOK
15 | QA | 4986 | Logica Negocio |  |  | Sistema no realiza validación al desmarcar cuota 1 | Summary: MPE-135: Sistema no realiza validación al desmarcar cuota 1 Description: Escenario: - Chrome - Dato de prueba: 10038252-0 Resumen Se valida que si el usuario quita la selección del abono 1 de una reserva, luego de haber seleccionado todas las cuotas a pagar de las reservas que posea, el sistema quita la selección de todos los abonos y despliega un mensaje de alerta. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago electrónico turismo”. Seleccionar opción expandible “Turismo”. Seleccionar checkbox "Pagar". Desmarcar abono 1 de una de las reservas que posee dos abonos. Resultado esperado: El sistema quita la selección de todos los abonos y despliega el siguiente mensaje indicando lo siguiente: “No es posible pagar el abono 2 si no ha pagado el abono 1”. Resultado obtenido: El sistema no realiza ninguna validación y permite pagar el abono 2 sin validar que debe estar seleccionado con anterioridad el abono 1. |  | S4T | OK
16 | QA | 4987 | Logica Negocio |  |  | Al Seleccionar pago en línea el sistema no bloquea control de SV CLA | Summary: MPE-126: Al Seleccionar pago en línea el sistema no bloquea control de SV CLA Description: Escenario: Se valida que al presionar el botón pagar en línea, el sistema despliegue interfaz de pago sobre el mismo control de la SV. Pasos: Seleccionar cuotas y Presionar botón Pagar en línea de turismo Resultado esperado: El sistema despliega interfaz de transbank sobre el mismo control de la SV. Resultado obtenido: El sistema despliega interfaz de transbank en una ventana emergente y no sobre el control de la SV por lo que el usuario puede manipular la SV mientras se está realizando el pago de las cuotas a través de transbank. |  | S4T | OK
17 | QA | 4989 | Refresh | Queda en Cache el Check de la Grilla |  | El sistema guarda la marca de los check de las cuotas | Summary: MPE-131: El sistema guarda la marca de los check de las cuotas Description: Resumen: Se valida que al selecccionar las cuotas y presionar el botón pagar, luego salir de la interfaz de transbank y entrar nuevamente al menú pago electrónico turismo, el sistema despliegue cuotas sin marcar para volver a realizar del pago. Resultado esperado: El sistema despliega todas las cuotas sin marcar para pagarlar nuevamente. Resultado obtenido: El sistema muestra las cuotas marcadas de la acción anterior cuando se habian seleccionado las cuotas a pagar y luego se canceló el pago. ====================================================================== |  | S4T | OK
18 | QA | 4991 | Pagina Éxito y Rechazo |  |  | Al anular pago, el sistema redirecciona a una página de incorrecta | Summary: MPE-41: Al anular pago, el sistema redirecciona a una página de incorrecta Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 10038252-0 Resumen: Se valida que al presionar el botón anular desde la interfaz de pago con tarjeta de crédito, el sistema no realice el pago de los comprobantes de pago seleccionados y aborte la acción de pago en línea. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago en línea”. Seleccionar opción expandible “Turismo” u opción "Créditos". Seleccionar comprobantes de pagos. Presionar botón "Pago en línea" Presionar el botón "Anular" Resultado esperado: El sistema no realice el pago de los comprobantes de pago seleccionados y aborta la acción de pago en línea. El sistema redirecciona a interfaz de pago en línea, en donde se informa que la transacción no se pudo realizar. Resultado obtenido: El sistema redirecciona a una interfaz de éxito con errorres, posee descuadre de la interfaz y no se muestran los menú de usuario de la SV. |  | S4T | OK
19 | QA | 4992 | Pagina Éxito y Rechazo |  |  | No se despliega interfaz de pago exitoso desde transbank | Summary: MPE-22: No se despliega interfaz de pago exitoso desde transbank Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 10038252-0 Resumen: Se valida que al completar el formulario de pago con tarjeta de crédito, el sistema finalice la transacción y realice el pago del comprobante de manera exitosa. Pasos: 1. Seleccionar la opción de pago “Tarjeta de Crédito”. 2. Completar los campos antes desplegados para pago con tarjeta de crédito y presionar el botón “Pagar”. Resultado esperado: 1. El sistema despliega mensaje mientras se realiza la transacción: “Su transacción está siendo procesada…”. 2. El sistema despliega mensaje informado lo siguiente: “Su transacción ha sido realizada con éxito”, además despliega la siguiente información: Comercio Total a Pagar Número de tarjeta Orden de Compra Código de Autorización Fecha Además muestra los botones “Imprimir” y “Continuar”. 3. La ortografía y despliegue de interfaz se encuentra correcta. Resultado obtenido: El sistema no despliega interfaz de pago exitoso desde transbank y redirecciona a página de SV CLA la cual posee errores en el despliegue de los campos. |  | S4T | OK
20 | QA | 5006 | Historia Pago |  |  | No se visualiza mensaje que indica que no hay registros en el historial de pagos | Summary: MPE-47: No se visualiza mensaje que indica que no hay registros en el historial de pagos Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 10038252-0 Resumen: Se valida que al acceder al menú “Pago Electrónico” , submenú “Consultar Historial de Pagos”, el sistema despliegue un mensaje de alerta si el usuario no posee comprobantes pagados. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar submenú “Consultar Historial de Pagos”. Resultado esperado: El sistema despliega mensaje de alerta indicando lo siguiente: “No existen pagos de cuotas/abonos”. La ortografía y despliegue de la interfaz se encuentra correcta. Resultado obtenido: El sistema no despliega mensaje indicando que no existen registros en el historial de pagos. Además se detectan errores en la interfaz como el título y control que debiese ocultarse para el usuario. |  | S4T | OK
21 | QA | 5026 | Pagina Éxito y Rechazo |  |  | No se muestra mensaje indicando que no existen registros de abono de reservas | Summary: MPE-129: No se muestra mensaje indicando que no existen registros de abono de reservas Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 17414262-9 Resumen Se valida que al acceder a l sub menú "Pago electrónico turismo", si un usuario no posee reservas con cuotas disponibles para pago, el sistema despliega un mensaje de alerta informando que no existen abonos disponibles para pago. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago electrónico turismo”. Seleccionar opción expandible Turismo. Resultado esperado: El sistema despliega mensaje de alerta indicando: “No existen abonos disponibles para pago”. La ortografía e interfaz es correcta. Resultado obtenido: No se muestra mensaje indicando que no existen registros de abono de reservas. Además se detectan errores en la interfaz como el botón pagar habilitado, titulo y control visible en la interfaz. |  | S4T | OK
22 | QA | 5028 | Pagina Éxito y Rechazo |  |  | No despliega interfaz de pago exitoso | Summary: MPE-23: No despliega interfaz de pago exitoso Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 13281824-K Resumen: Se valida que luego de continuar con el pago exitoso realizado vía pago electrónico con TC, para un comprobante de pago de un producto de turismo, el sistema redireccione interfaz de sucursal virtual en donde se detalla la transacción exitosa realizada a través de webpay. Pasos: Luego de realiza pago con tarjeta de crédito. Presionar botón "Continuar" de la interfaz de pago exitoso con TC de Webpay. Resultado esperado: El sistema despliega interfaz detallando que la transacción se realizó de manera correcta. Además despliega la siguiente información: Comercio Total a Pagar Número de tarjeta Orden de Compra Código de Autorización Fecha Además se despliegan los botones “Imprimir” y “Continuar”. Resultado obtenido: El sistema no despliega interfaz de éxito en la SV y muestra interfaz con errores sin los menú de la SV personas. |  | S4T | OK
23 | QA | 5032 | Refresh |  | Ok Probar | El sistema no actualiza estado de pago de forma online | Summary: MPE-26: El sistema no actualiza estado de pago de forma online Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: - Reserva: AGX3Q - Rut: Resumen: Se valida que luego de realizar el pago de algunos comprobantes de pagos para un producto de turismo, al ingresar al menú "Pago electrónico", submenú "Pago en línea", al presionar la opción expandible de nombre "Turismo", el sistema despliegue todos los comprobantes de pago disponibles para este producto y no debe desplegar los comprobantes de pago que ya fueron pagados en el caso anterior. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago en línea”. Seleccionar opción expandible “Turismo Resultado esperado: El sistema despliega cuadro con la información de los comprobantes disponibles para pago y No despliega los comprobantes de pago que ya fueron pagados. Los comprobantes de pagos disponibles se muestran con la siguiente información del producto asociado: Código de Reserva Fecha de vencimiento Abono Centro Turístico Monto Estado de Pago Además para cada comprobante despliega el Checkbox Pagar y opción "Ver". La ortografía y despliegue de la interfaz se encuentra correcta. Resultado obtenido: El sistema no actualiza el estado de pago a "en proceso" luego de realizarse el pago por transbank. Después de esto se verifica en portal de reservas y ya se ha realizado el pago de la cuota, sin embargo al actualizar la SV no se vé reflejado que la cuota esta abonada en SV, pero al cerrar sesión e ingresar nuevamente a la SV, al ingresar a pago electrónico turismo, el sistema no muestra la cuota, por lo que se debe verificar que cada ez que se accede al menú pago electrónico turismo el sistema actualice la interfaz dado que a simple vista los datos quedan en caché y no se actualiza online. Además luego de estar abonada la reserva al consltarla en el historial de pago, esta tampoco se ve reflejada en esta interfaz. |  | S4T | OK
24 | QA | 5046 | Historia Pago |  | Ok Probar | No se muestran pagos realizados en Historial de pago | Summary: MPE-43: No se muestran pagos realizados en Historial de pago Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 13281824-K Resumen: Se valida que al acceder al menú “Pago Electrónico” , submenú “Consultar Historial de Pagos”, al presionar la opción expandible de nombre "Turismo" , el sistema despliegue todos los comprobantes pagados disponibles para este producto. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar submenú “Consultar Historial de Pagos”. Seleccionar opción expandible “Turismo”. Resultado esperado: El sistema despliega cuadro con la información de los comprobantes pagados con la siguiente información: Número de Comprobante (Link) Fecha de Emisión Comprobante Código de Reserva Check In Check Out Abono Centro Turístico Monto Fecha de Pago Número de Boleta Además se visualiza botón Consultar boletas La ortografía y despliegue de la interfaz se encuentra correcta. Resultado obtenido: 1. El sistema muestra título no acorde a la interfaz 2. Se muestra control html que no debiese ser visible para el usuario. 3. No se muestran pagos realizados 4. La grilla desplegada en esta interfaz no es la definida, de hecho la grilla que se despliega actualmente es la que pertenece al módulo pago electrónico turismo. 5. No se visualiza link para consultar boletas. ====================================================================== |  | S4T | OK
25 | QA | 5052 | Logica Negocio |  | Ok Probar | Sistema no realiza validación de pago de primer abono antes de pagar el segundo abono | Summary: MPE-19, MPE-83: Sistema no realiza validación de pago de primer abono antes de pagar el segundo abono Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 10038252-0 Resumen: Se valida que el sistema no permita realizar el pago de cuotas futuras si no ha seleccionado la cuota más antigua, validando que esta acción no sea forzada de forma manual a través del usuario por medio de las herramientas del navegador utilizado. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago en línea” o "Pago electrónico turismo". Seleccionar opción expandible “Turismo”. Seleccionar cuotas, cuya fecha de vencimiento del comprobante sea mayor a la fecha de vencimiento de la primera cuota. Resultado esperado: El sistema no permite seleccionar cuotas futuras si no se ha seleccionado la primera cuota por pagar. Una vez seleccionada la primera cuota, el sistema habilita la opción de "Pagar en línea" y se habilita el checkbox de la siguiente cuota. Resultado obtenido: El sistema no valida que primero debe pagarse el abono 1 antes de pagar el abono 2. Además no se puede forzar el error para saltarse esta regla dado que el sistema no realiza esta validación. |  | S4T | OK
26 | QA | 5028 | Pagina Éxito y Rechazo |  | Ok Probar | No despliega interfaz de pago exitoso | Summary: MPE-23: No despliega interfaz de pago exitoso Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 13281824-K Resumen: Se valida que luego de continuar con el pago exitoso realizado vía pago electrónico con TC, para un comprobante de pago de un producto de turismo, el sistema redireccione interfaz de sucursal virtual en donde se detalla la transacción exitosa realizada a través de webpay. Pasos: Luego de realiza pago con tarjeta de crédito. Presionar botón "Continuar" de la interfaz de pago exitoso con TC de Webpay. Resultado esperado: El sistema despliega interfaz detallando que la transacción se realizó de manera correcta. Además despliega la siguiente información: Comercio Total a Pagar Número de tarjeta Orden de Compra Código de Autorización Fecha Además se despliegan los botones “Imprimir” y “Continuar”. Resultado obtenido: El sistema no despliega interfaz de éxito en la SV y muestra interfaz con errores sin los menú de la SV personas. ====================================================================== Issue History Date Modified Username Field |  | S4T | OK
27 | QA | 5032 | Refresh |  | Ok Probar | El sistema no actualiza estado de pago de forma online | Resumen: Se valida que luego de realizar el pago de algunos comprobantes de pagos para un producto de turismo, al ingresar al menú "Pago electrónico", submenú "Pago en línea", al presionar la opción expandible de nombre "Turismo", el sistema despliegue todos los comprobantes de pago disponibles para este producto y no debe desplegar los comprobantes de pago que ya fueron pagados en el caso anterior. Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago en línea”. Seleccionar opción expandible “Turismo Resultado esperado: El sistema despliega cuadro con la información de los comprobantes disponibles para pago y No despliega los comprobantes de pago que ya fueron pagados. Los comprobantes de pagos disponibles se muestran con la siguiente información del producto asociado: Código de Reserva Fecha de vencimiento Abono Centro Turístico Monto Estado de Pago Además para cada comprobante despliega el Checkbox Pagar y opción "Ver". La ortografía y despliegue de la interfaz se encuentra correcta. Resultado obtenido: El sistema no actualiza el estado de pago a "en proceso" luego de realizarse el pago por transbank. Después de esto se verifica en portal de reservas y ya se ha realizado el pago de la cuota, sin embargo al actualizar la SV no se vé reflejado que la cuota esta abonada en SV, pero al cerrar sesión e ingresar nuevamente a la SV, al ingresar a pago electrónico turismo, el sistema no muestra la cuota, por lo que se debe verificar que cada ez que se accede al menú pago electrónico turismo el sistema actualice la interfaz dado que a simple vista los datos quedan en caché y no se actualiza online. Además luego de estar abonada la reserva al consltarla en el historial de pago, esta tampoco se ve reflejada en esta interfaz. |  | S4T | OK
28 | QA | 4971 | Formato |  | Pendiente Css Desarrollo | No se visualiza Check para selccionar todas cuotas de reservas | En caso de prueba de Firefox sucede lo mismo: MPE-93 |  | S4T | OK
29 | QA | 4962 | Formato |  | Pendiente Css Desarrollo | No se visualiza lupa para ver detalle de pago turismo | Caso de prueba firefox se replica lo mismo: MPE-86 |  | S4T | NOK
30 | QA | 5052 | Logica Negocio |  | Ok Probar | Sistema no realiza validación de pago de primer abono antes de pagar el segundo abono | Se replica error para caso de prueba firefox MPE-94 |  | S4T | OK
31 | QA | 4970 | Formato |  | Pendiente Css Desarrollo | Textos de los centros no se ajusta en la grilla | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | NOK
32 | QA | 4987 | Formato |  | redirect | Al Seleccionar pago en línea el sistema no bloquea control de SV CLA | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | NOK
33 | QA | 4966 | Formato Portal |  | Problemas Consola Administracion | Título de interfaz no acorde | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | NOK
34 | QA | 4967 | Formato |  | Revisar Requerimiento | Error en textos de la grilla | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | OK
35 | QA | 4964 | Formato |  | Problemas Consola Administracion | Al ingresar a MPE turismo se visualiza control que no debiese ser visualizada en la interfaz de usuario | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | NOK
36 | QA | 4965 | Formato |  | Pendiente Css Desarrollo | No cambia botón del contenedor al expandir | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | OK
37 | QA | 4960 | Formato |  |  | Botón Pagar en línea se encuentra habilitado | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | OK
38 | QA | 4963 | Formato Portal |  | Problemas Consola Administracion | Nombre de Menú de acceso de pago electrónico turismo esta incorrecto | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | NOK
39 | QA | 4968 | Formato |  |  | Sistema no le dá formato a los monto a moneda $ | Se replica para caso de prueba Firefox: MPE-85 |  | S4T | OK
40 | QA | 5070 | Pagina Éxito y Rechazo | El sistema interfaz de éxito al producirse un error en el proceso de pago | Venta Emergente | Summary: MPE-78, MPE-82: El sistema interfaz de éxito al producirse un error en el proceso de pago Description: Escenario: Chrome Resumen: Se valida que al completar el formulario de pago con tarjeta de crédito o redcompra, si al finalizar la transacción se produce un fallo, el sistema no realice el pago de los comprobantes seleccionados. Pasos: 1. Seleccionar la opción de pago “Tarjeta de Crédito” o "redcompra". 2. Completar los campos antes desplegados para pago con tarjeta de crédito y presionar el botón “Pagar”. Resultado esperado: El sistema no realiza pago del comprobante y despliega mensaje de alerta indicando que no es posible realizar la transacción. El sistema redirecciona a la interfaz de pago electrónico en donde se alerta de que la transacción no se ha realizado. Resultado obtenido: El sistema redirecciona a una interfaz de éxito, la cual posee errores de diseño. |  | S4T | NOK | OK
41 | QA | 4987 | Redirect Transabank | Al Seleccionar pago en línea el sistema no bloquea control de SV CLA | Venta Emergente | De acuerdo a lo verificado, al realizar el pago, el sistema abre hasta 3 ventanas emergentes. |  | S4T | NOK | NOK
42 | QA | 4963 | Formato Portal | Nombre de Menú de acceso de pago electrónico turismo esta incorrecto | Problemas Consola Administracion | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
43 | QA | 4964 | ? | Al ingresar a MPE turismo se visualiza control que no debiese ser visualizada en la interfaz de usuario | Problemas Consola Administracion | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
44 | QA | 4966 | Formato Portal | Título de interfaz no acorde | Problemas Consola Administracion | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
45 | QA | 4967 | Formato | Error en textos de la grilla | Revisar Requerimiento | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
46 | QA | 4970 | Formato | Textos de los centros no se ajusta en la grilla | Pendiente Css Desarrollo | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
47 | QA | 4987 | Redirect Transabank | Al Seleccionar pago en línea el sistema no bloquea control de SV CLA | Venta Emergente | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
48 | QA | 4965 | Formato Acordeon | No cambia botón del contenedor al expandir | Pendiente Css Desarrollo | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | OK
49 | QA | 4962 | Formato Lupa | No se visualiza lupa para ver detalle de pago turismo | No se visualiza lupa para ver detalle de pago turismo | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
50 | QA | 4971 | Formato Todas | No se visualiza Check para selccionar todas cuotas de reservas | No se visualiza lupa para ver detalle de pago turismo | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | NOK
50 | QA | 5052 | Logica Negocio | Sistema no realiza validación de pago de primer abono antes de pagar el segundo abono | Ok Probar | Se replica para caso de prueba Internet explorer: MPE-99 |  | S4T | NOK | OK
51 | QA | 5096 | ? | Errores en flujo de pago pensionado |  | Resumen: Se valida que para un afiliado pensionado que posee comprobantes de pago disponibles para un producto de turismo, el sistema permita realizar el pago de uno o varios comprobantes por medio de pago electrónico: Redcompra. Pasos: Realizar pago por MPE Revisar integraciones en los sistemas. Resultado obtenido: El sistema realiza el pago de manera correcta y la información entre los sistema integrados es consistente. Resultado obtenido: La integración al sistema producto se encuentra correcta sin embargo se dectecta lo siguiente en SV. En SV personas se detecta lo siguiente: - Errores gráficos en interfaz de MPE - Se abren múltiples ventanas al realizar pago por webpay - Se muestra interfaz de éxito con error de diseño - Interfaz historial de pago presenta errores de diseños - No se visualizan pagos en historial de pago - No se visualiza transición de estados mientras se ejecuta el proceso de pago al producto. - No se muestra link para consultar boleta |  | S4T | NOK | NOK
52 | QA | 5101 | ? | Errores en flujo de pago reserva modificada |  | Summary: MPE-144: Errores en flujo de pago reserva modificada Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 4615701-K Resumen: Se valida que el sistema permita realizar el pago de las cuotas de una reserva que se haya modificado. Pasos: Realizar pago por MPE Revisar integraciones en los sistemas. Resultado obtenido: El sistema realiza el pago de manera correcta y la información entre los sistema integrados es consistente. Resultado obtenido: La integración al sistema producto se encuentra correcta sin embargo se dectecta lo siguiente en SV. En SV personas se detecta lo siguiente: - Errores gráficos en interfaz de MPE - Se abren múltiples ventanas al realizar pago por webpay - Se muestra interfaz de éxito con error de diseño - Interfaz historial de pago presenta errores de diseños - No se visualizan pagos en historial de pago - No se visualiza transición de estados mientras se ejecuta el proceso de pago al producto. - No se muestra link para consultar boleta - Fechas de comprobantes estan mal formateadas. Debe ser dd/mm/aaaa - Grilla de campo fecha de vencimiento se muestra con unas xxxxxxxx - No se ajustan textos de la grilla de MPE - N° de abonos es incorrecto, debiese ser 1 y 2 |  | S4T | NOK | NOK
53 | QA | 5103 | ? | Errores en flujo de pago afiliado independiente |  | Summary: MPE-65, MPE-55: Errores en flujo de pago afiliado independiente Description: Escenario: Chrome Dato de prueba: 14559751-K Resumen: Se valida que para un afiliado independiente que posee comprobantes de pago disponibles para un producto de turismo, el sistema permita realizar el pago de uno o varios comprobantes por medio de pago electrónico: Redcompra o TC. Pasos: Realizar pago por MPE Revisar integraciones en los sistemas. Resultado obtenido: El sistema realiza el pago de manera correcta y la información entre los sistema integrados es consistente. Resultado obtenido: El sistema no realiza validación que se debe pagar el abono 1 antes del abono 2. Se paga el abono 2 de dos reservas y se presentan inconsistencias dado que la reserva sigue en estado reservada, sin embargo de igual manera se crean los comprobantes y además se genera la boleta sin que los comprobantes se encuentren pagados. Además los comprobantes no se visualizan en la SV. Además se detecta lo siguiente: En SV personas se detecta lo siguiente: - Errores gráficos en interfaz de MPE - Se abren múltiples ventanas al realizar pago por webpay - Se muestra interfaz de éxito con error de diseño - Interfaz historial de pago presenta errores de diseños - No se visualizan pagos en historial de pago - No se visualiza transición de estados mientras se ejecuta el proceso de pago al producto. - No se muestra link para consultar boleta |  | S4T | NOK | NOK
54 | QA | 5096 | ? | MPE-202, MPE-200: Errores en flujo de pago pensionado |  | Caso-62 se replica lo mismo dado que independiente del medio de pago se producen los mismos problemas en SV. |  | S4T | NOK | NOK
55 | QA | 5115 | CajaPagadora | El sistema no valida que la caja esté cerrada al momento de pagar una cuota de turismo |  | Summary: MPE-20: El sistema no valida que la caja esté cerrada al momento de pagar una cuota de turismo Description: Escenario: Chrome Datos de prueba: 10038252-0 Resumen: Se valida que el sistema no permita realizar el pago de comprobantes de pago para productos de créditos en horario definido sin operatividad Pasos: Seleccionar opción “Pago Electrónico” ubicado en el menú lateral de Mi Sucursal. Seleccionar sub menú “Pago en línea”. Seleccionar opción expandible “Crédito” o "Turismo". Seleccionar opción expandible de uno de los productos. Seleccionar checkbox de cuotas a pagar. Resultado esperado: El sistema no habilita el botón "Pagar en línea" y muestra advertencia indicando que no es posible realizar el pago en este instante y que sólo puede ser procesado en el horario indicado en la alerta. Resultado obtenido: El sistema no realiza ninguna validación cuando la caja se encuentra cerrada, lo que permite realizar el pago de la cuota y llegar hasta transbank. |  | S4T | NOK | OK
56 | QA | 5120 | CajaPagadora | MPE-140, MPE-141, MPE-142: No se muestran estados de transición de pago |  | Resumen Se valida que si un usuario realiza el pago de sólo 1 de los 2 abonos que poseía una reserva, el sistema no permita realizar el pago del segundo abono si el estado del primer abono es "En proceso". Pasos: Acceder a menú Pago electrónico Acceder a sub menú "Pago en línea" o "Pago electrónico turismo". Seleccionar opción expandible "Turismo" Seleccionar reserva y realizar el pago del abono 1. Acceder nuevamente a menú "Pago en línea" o "Pago electrónico turismo". Seleccionar opción expandible "Turismo". Realizar el pago del abono 2 para la reserva del paso anterior. Resultado esperado: El sistema no permite realizar el pago del abono 2 y mantiene el estado de pago de la cuota en estado "No disponible". Resultado obtenido: El sistema no muestra estados de transición "En proceso" y "No disponible", por lo que la unica acción que realiza el sistema es que uan vez que está pagado el comprobante este desaparece de la sucursal virtual y mientras esto no ocurra las cuotas se pueden pagar N veces hasta que se pague el comprobante. |  | S4T | NOK | OK
57 | QA | 5121 | CajaPagadora | MPE-64: Se produce un error luego de pagar por transbank |  | Resumen: Se valida que para un afiliado FAOS que posee comprobantes de pago disponibles para un producto de turismo, el sistema permita realizar el pago de uno o varios comprobantes por medio de pago electrónico: Redcompra. Pasos: Realizar pago por MPE Revisar integraciones en los sistemas. Resultado obtenido: El sistema realiza el pago de manera correcta y la información entre los sistema integrados es consistente. Resultado obtenido: Se produce un error luego de realizar el pago por transbank. Ademas se adiciona lo ya reportado: En SV personas se detecta lo siguiente: - Errores gráficos en interfaz de MPE - Se abren múltiples ventanas al realizar pago por webpay - Se muestra interfaz de éxito con error de diseño - Interfaz historial de pago presenta errores de diseños - No se visualizan pagos en historial de pago - No se visualiza transición de estados mientras se ejecuta el proceso de pago al producto. - No se muestra link para consultar boleta |  | S4T | NOK | OK
58 | CV |  | PopUp | Error en grilla de pagos |  | columna detalle al presionar link ver genera error oracle |  | S4T | NOK | OK